## TPJ_일정표 (hidden)
기준일자 : 07-31 ~ 08-25
항목 | 세부항목 | 1 주차 |  |  |  |  | 2 주차 |  |  |  |  | 3 주차 |  |  |  |  | 4 주차
|  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1. 프로젝트 기획 | 1-1. 프로젝트 주제 선정 | bar: 1 주차 월 to 1 주차 금
1-2. 데이터 조사 | bar: 1 주차 수 to 1 주차 금
2. 레이아웃 및 분석 내용 설계 | 2-1. 레이아웃 및 분석 내용 설계 | bar: 1 주차 금 to 2 주차 목
3. 데이터 수집 및 가공 | 3-1. 데이터 수집 | bar: 1 주차 금 to 2 주차 화
3-2. 기초 전처리 | bar: 2 주차 수 to 2 주차 금
4. 예측 모델링 | 4-1. 분석용 데이터 구축 | bar: 2 주차 금 to 3 주차 화
4-2. 예측 모델 선택 및 개발 | bar: 3 주차 화 to 3 주차 목
4-3. 모델 성능 개선 | bar: 3 주차 금
5. 태블로 시트 및 대시보드 작성 | 5-1. 분석 시트 작성 | bar: 2 주차 금 to 3 주차 수
5-2. 대시보드 작성 | bar: 3 주차 수 to 4 주차 월
5-3. 출력 값 검증 | bar: 4 주차 월 to 4 주차 화
6. 발표 및 시연 준비 | 6-1. 산출물 정리 | bar: 4 주차 수
6-2. 발표 자료 제작 | bar: 4 주차 수 to 4 주차 목
6-3. 발표 및 시연 | bar: 4 주차 금
[9 empty] | ▲ | [5 empty] | ▲
[9 empty] | 금일 | [5 empty] | 오후 멘토멘티

## Team2 일정표
기준일자 : 04-29(월) ~ 05-29(수)
항목 | 세부항목 | 1 주차 |  |  |  |  | 2 주차 |  |  |  |  | 3 주차 |  |  |  |  | 4 주차
|  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1. 프로젝트 기획 | 1-1. 프로젝트 주제 선정 | bar: 1 주차 월 to 1 주차 수
2. 데이터 수집 및 가공 | 3-1. 데이터 수집 | bar: 1 주차 수 to 1 주차 금
3-2. 데이터 전처리 | bar: 2 주차 월 to 3 주차 화
3. 레이아웃 및 설계안 구성 | 1-1 대시보드 화면 기획 | bar: 2 주차 목 to 3 주차 화
4. 태블로 시트 및 대시보드 작성 | 5-1. 통계 및 분석 시트 작성 | bar: 3 주차 월 to 4 주차 월
5-2. 대시보드 작성 | bar: 3 주차 화 to 4 주차 화
5-3. 대시보드 검증 | bar: 3 주차 금 to 4 주차 화
5. 발표 및 시연 준비 | 6-1. 산출물 정리 | bar: 4 주차 월 to 4 주차 화
6-2. 발표 자료 제작 | bar: 3 주차 목 to 4 주차 화
6-3. 발표 및 시연 | bar: 4 주차 수
▲
오후 멘토멘티