## Sheet1
1팀 : 장애인 고용
프로젝트 작업일지
2024.04.30 ~ 2024.05.29.
| 주차 | 실행항목 | 작업 내용 | 회의(의견 공유)내용
| 1주차 | 프로젝트 주제 선정 | -'장애인 복지 시설'로 자료 조사 시작 -> 어느 지역에 어느 복지시설이 필요할 것인가? ->그러나 주제가 너무 단순하기도 하고 데이터도 충분하지 않음/수작업이 많이 필요 -따라서 회의 및 1차 데이터 수집 작업 이후 '장애인 고용' 문제로 최종 결정 (충분한 데이터가 있는지 판단 후) | -의미가 있는 주제이면서 데이터도 충분히 확보할 수 있는 영역은 '장애인'인 것 같음 -팀원 전부 사회 복지, 장애 등에 관심이 있어서 의견 통일 수월 -의미 있는 데이터 분석도 하고 싶으나, 우선 시각화 우선으로 진행하고 추후 시간 남으면 통계 분석도 활용
| 2주차 | 데이터 수집 | -장애인 고용 관련 데이터 본격 수집 -장애인 의무고용, 취업 현황, 구인정보, 거주 정보, 취업 희망 정보 등 정형데이터 수집 -공공데이터 포털 주로 활용 -Selenium 활용해, 의무고용 위반 기업 주소, 로고 수집 작업 | -어떤 내용을 전달할 것인가? vs 어떤 데이터가 available한가? 이 두가지를 두고 고민했으나, 후자가 우선순위가 더 높다고 봐, 어떤 데이터셋들이 있는지 보는 것을 우선시 했음 -API를 쓰면 좋은데, 전부 다 데이터 규모가 크지 않은 편이고 CSV로 다 존재해서 API는 추후에 시도(실시간 구인 정보 API 있는데 시도) -기업 주소/로고 크롤링 작업은 프로젝트 내용상으로 중요도가 높진 않지만, 기술적인 활용 가능하다는 것 appeal용이 크다
|  | 데이터 전처리 | -각자 데이터셋 하나씩 맡아서 전처리 작업. VS Code 및 엑셀 활용 -각 데이터 출처들이 조금씩 다르다보니 지역명, 직종명이 조금씩 다름(직종은 크게 다름) -> 지역명 통일, 비어 있는 지역 채워주기, 직종도 통일
| 3주차 | 대시보드 설계 및 작성 | -각자 전처리 맡았던 데이터셋으로 일단 각자 대시보드까지 설계 & 작성. -중간중간에 계속 소통. 대시보드 작성 이후 서로 공유, 피드백 받고 수정. | -여러 개의 (애매하게 이어진) 데이터셋들을 합치려고 하니 생각보다 설계 작업이 쉽지 않음… -이해를 위해 펜과 종이까지 활용해서 그림 그리며 작업
| 4주차 | 대시보드 작성 및 최종 수정
| 5주차 | 발표 준비